## Sheet1
개발 내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
| 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13
리소스 이미지 편집 | bar: 2021-07-27
각종 데이터 구조 정의 | bar: 2021-07-27
개발 툴 기본 메뉴 구성, 입력 처리 | bar: 2021-07-28
개발 툴 맵 편집 & 데이터 저장 | bar: 2021-07-28
맵 데이터 로드, NPC 배치 | bar: 2021-07-29 to 2021-07-30
이벤트 데이터 생성, NPC 별 설정 | bar: 2021-07-31
기본UI 제작 | bar: 2021-08-01 to 2021-08-02
플레이어 이동, 상호작용 | bar: 2021-08-02
아이템 데이터 구성, 인벤토리 기능, UI | bar: 2021-08-03 to 2021-08-04
상점 시스템 | bar: 2021-08-05
포켓몬 데이터 편집 툴 | bar: 2021-08-06
포켓몬 데이터 구성 | bar: 2021-08-06
전투 시스템 구성 | bar: 2021-08-07 to 2021-08-08
각종 화면 이펙트 구성 | bar: 2021-08-09
사운드 적용 | bar: 2021-08-10 to 2021-08-11
디버깅 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
개발문서 작성 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-13
개발 내용 | 2021-07-27: 1주차; 2021-08-03: 2주차; 2021-08-10: 3주차
| 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13
리소스 이미지 편집 | bar: 2021-07-27
각종 데이터 구조 정의 | bar: 2021-07-27
개발 툴 기본 메뉴 구성, 입력 처리 | bar: 2021-07-27
편집 & 데이터 저장, 불러오기 | bar: 2021-07-28 to 2021-07-29
플레이어 이동, 맵 스크롤링 | bar: 2021-07-30
데이더 로드 매니저 추가, 맵 스크롤링 최적화 | bar: 2021-07-31
플레이어 애니매이션, 충돌 추가 | bar: 2021-08-01
맵 전환 추가, 전환 효과 추가 | bar: 2021-08-02
메인 UI, 가방 UI 추가 | bar: 2021-08-03
동적 UI 추가 | bar: 2021-08-03
Update, Draw 방식 변경 | bar: 2021-08-04